## Blad1
Checklist bestekken
Projectnaam:
Bijlagen - Onderzoeken | Check op aanwezigheid van bijlagen/versies die voor het project van toepassing zijn | Stikstof - Besteden we met SEB aan?
Bestek | @ Hulpteksten te verwerken, diverse items contact opzoeken met PL/UM/AD | Niet wachten tot inleveren van conceptbestek, altijd bij onduidelijkheden vragen stellen
| Nummering Basisbestek te gebruiken, pas bij aanvulling andere nummers te gebruiken | Zie ook hulptekst Baasisbestek Deel 2.2, bovenin het document
| Deel 2.1 par. 03 lijst stop-/bijwoonpunten Inzet van werknemers en materieel | Lijst te bespreken Bespreken / afstemmen met de Uitvoeringsmanager
Vergunningen | Vergunningencheck door ingenieursbureau | Deel 2.1: HDST 07 Melding - Vergunning ontgronding / Vergunningen Deel 3: Artikel 01.10.02
Grondwerk | Bodemonderzoek | Bodem opbouw, Bodemkwaliteitsklasse, vervuiling
Inschatting maken op grondstromen, hergebruik grond/zand
| Zandcunet | Niet zo maar het zandcunet af te voeren als die niet voldoet aan Zand in Zandbed
Ontgraven cunet bij ontharden (gedeeltelijk) te gebruiken als aanvulling rioolsleuf
Bij herstraten: 30 mm ontgraven, 50 mm straatzand aan te brengen
(Let op bij herprofilering en dikkere tegels)
Riolering | Grondwaterstanden opvragen | De 3 grondwaterstanden HG - GG - GLG moeten vermeld worden in NAP
| Putnummers gemeentelijke afstroomgebieden | Opvragen / verwerken op tekening en in het bestek
| Is er Bronnering nodig (Ook bij alleen vervangen van de standleidingen) | Bemalingsadvies / onderzoek (Is er gekeken naar aantrekken van eventuele vervuilingen)
Is er een ompompvoorziening benodigd? ( Post 259640 Plaatsen installatie tijdelijke omleiding afvoer)
Bouwkundig opname noodzakelijk (Buiten bestek om) ?
| Moffenkitonderzoek | Gres hulpstuk op erfgrens benodigd (Post 231310)
| Kolk en huisaansluitingen schetsen | Voor het bepalen van aantal stuks inlaten
| Inspectiegegevens riolering | Opvragen / verwerken op tekening en in het bestek
| Aanlegtekeningen bestaande riolering | Opvragen / verwerken op tekening en in het bestek
| Putdeksels | Wat is de kwaliteit van de bestaande / te vervangen putdeksels?
Rioolsleuf | Zanduitwisselingspercentage te bepalen van de rioolsleuf | Locatie project is leidend, Bodemonderzoek is de basis, verder af te stemmen:
| Dit ook bij alleen vervangen van de standleidingen | - Reeshof is percentage het laagst, ± 10% grondwisseling
- Binnenstad is gemiddeld 30% grondwisseling
- BKE-UDH is percentage hoog, soms tot 100% grondwisseling
| Ontgraven sleuf altijd rekenen met talud van 1:1 (Theoretisch ontgravingsprofiel dat aangehouden/bereken moet worden) | Talud altijd te tekenen met talud 1:1, maar nooit het talud 1:1 aan te geven op tekening Tenzij er een sleufbekisting gebruikt wordt
| Wel/ geen tijdelijk depot voor uitkomend zand in het bestek beschrijven | Moet overlegd worden met Uitvoeringsmanager
| Let op bij alleen vervangen inlaten op hoofdriool | De m³ moet goed onderbouwd / berekend zijn, let op ed. wisselende diepte van de sleuf / m³ zand ontgraven
Groen | BEA: | Overnemen maatregelen die in de BEA staan naar de juiste bestekposten
| (Bij werkzaamheden groen altijd hoofdstuk 50 op te nemen) | Zijn deze ook afgestemd op de riolering / bronnering?
Asfalt | Bij vervangen van asfalt in woonstraten door open verharding | In principe komt er dan een menggranulaat fundering terug, ookin de naastgelegen parkeervakken
- Keuze: banden dan wel /niet in de beton
Verhardingen | Bestaande gebakken en natuursteen dient in het project te worden hergebruikt | Zie de HIOR
| Toepassen Cementloze verhardingen | m² te bepalen van de rijbaan / trottoirs
Kostenvoorstel maken richting beheerder/AOG, meerkosten van € 4,00 / m² (Prijsindicatie 01-08-2022)
| Opsluitbanden op erfgrenzen | Status van deze banden, kunnen deze gedeeltelijk blijven zitten, gedeelte opnieuw te stellen/richten?
| Dikte bestaande tegels | Dit i.v.m. de bestekpost en de af te voeren tonnages moet dit buiten bekeken worden
| Afvoer speciale verhardingen | Alle goede natuursteen en gebakkenstenen naar de stenenbank
| Beluchtingsroosters spouwmuren gebouwen | Straatwerk komt niet hoger te liggen dan deze roosters?
Stelposten | Welke op te nemen, welke bedragen
TVM - Fasering | Is er overleg benodigd met CPW | Dit i.v.m. randvoorwaarden stromingen verkeer, omleidingen busroutes etc. om het werk uit te voeren.
| Fasering van het werk | Afsteming met K&L bedrijven, werk te groot om in 1x uit te voeren, moet ook beschreven worden in Deel 3, artikel 83.31.02 lid d.
SROI Better Performance | Artikel 01.26.03 Social Return Artikel 01.23.03 CROW Better Performance | Percentage Aantal vergaderingen